Приложение 2

к приказу № 21  от 08.05.2019 года

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ «Тлохская СОШ»

| № п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора МКОУ «Тлохская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Май | Директор ОУ |
|  | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра . | Приказ директора МКОУ «Тлохская СОШ» | Май | Директор ОУ |
|  | Создание Интернет странички на сайте школы | Страница на сайте | Май | Рабочая группа |
|  | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Приказ директора МКОУ «Тлохская СОШ» | Июнь | Директор ОУ Рабочая группа |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы |  | Июнь | Директор ОУ |
|  | Согласование инфраструктурного листа Центра |  | Июнь | Директор ОУ. Рабочая группа |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Удостоверение о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май – июнь Май | Заместитель директора по УВР |
|  | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора МКОУ «Тлохская СОШ» о направлении в командировку | По плану | Директор ОУ |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Июнь – Август | Директор ОУ |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий | Август | Рабочая группа |
|  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет директора школы | Август | Директор ОУ |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь | Рабочая группа, заместитель директора по УВР |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь | Директор ОУ Рабочая группа |